## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年化工园区建设经费
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 |  | 800 | 91.55 |  | 10 |  | 11.44% |  | 1.14分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 800 |  | 800 | 91.55 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年计划实施化工园区调扩区认定项目6个，实施认定化工园数量2个，项目执行时间2024年1月1日-12月31日，其中：自治区级地块调扩认定成本290万元，国家级用地调扩认定成本510万元，通过项目实施有效提升化工园区安全生产和健康工业化发展水平。 | [5 empty] | 支付2023年项目尾款91.55万元。2024年化工园区通过自治区工信厅认定项目得到有效进展，2025年将在化工园区现有板块基础上继续开展化工园区扩区工作，并争取通过认定。相关自治区级及国家级用地根据工作安排将于2025年实施，化工园区安全生产和工业化水平有序得到提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施化工园区调扩区认定项目（个） |  |  | =6个 | 4个 | 10 |  | 6.67 |  | 受政策原因化工园区项目工作进度不佳
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施认定化工园区数量（个） |  |  | =2个 | 3个 | 10 |  | 10 |  | 年初预算不精准，导致指标偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目认定时间（月） |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  | 受政策原因化工园区项目工作进度不佳
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区级地块扩区认定 |  |  | =290万元 | 91.55万元 | 10 |  | 3.16 |  | 只支付了2023年项目通过后的尾款
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国家级级地块扩区认定 |  |  | =510万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 受政策原因化工园区项目工作进度不佳
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升化工园区安全生产和健康工业化发展水平 |  |  | 长期 | 基本达到预期 | 20 |  | 12 |  | 受政策原因化工园区项目工作进度不佳
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 受政策原因化工园区项目工作进度不佳
总分 | [7 empty] | 100 |  | 62.97分
经办人： |  | 张先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 郑先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09917788555