## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 安全生产工作经费
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 300 | 246.38 |  | 10 |  | 82.13% |  | 8.21分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 |  | 300 | 246.38 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：经费全年保障单位1家，一是计划通过政府购买服的方式购买安全生产隐患排查外包服务4个，预算成本250万元；二是开展安全生产宣传教育活动6次，预算成本30万元；三是对在企业持续摸排的重大隐患、重点风险管控点和以往事故进行专业分析评估整改，预算成本20万元。 目标2：逐步提升企业安全管理水平，防范化解安全生产事故，带来可持续性社会效益影响，为园区招商引资创造良好营商环境做保底工作。 | [5 empty] | 1.通过政府购买服的方式购买安全生产隐患排查外包服务4个。2.事故进行专业分析评估整改报告1个。3.安全宣传及培训5次。提升了企业安全管理水平，防范了化解安全生产事故，为园区招商引资创造良好营商环境做保底工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买安全生产隐患排查外包服务项目(个) |  |  | =4个 | 4个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产宣传教育活动(次) |  |  | =6次 | 5次 | 10 |  | 8.33 |  | 计划聘请安全管理专家开展宣传讲座，因检查工作任务重未开展活动
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监管工贸类企业安全数量(家) |  |  | =50家 | 50家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额保障率(%) |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安全生产隐患排查时效(月) |  |  | =12个月 | 12个月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产隐患排查外包服务经费成本(万元) |  |  | =250万元 | 234.07万元 | 10 |  | 9.4 |  | 市场价格有浮动
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产宣传教育工作经费成本(万元) |  |  | =30万元 | 6.3万元 | 5 |  | 1.05 |  | 计划聘请安全管理专家开展宣传讲座，因检查工作任务重未开展活动
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产隐患整改效果评估费成本(万元) |  |  | =20万元 | 6万元 | 5 |  | 1.5 |  | 安全生产案件调查核准程序严格，办结时间长，整改评估应在获得相关确
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解安全生产事故 |  |  | 有效保证 | 完全达到预期效果 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.49分
经办人： |  | 马先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 郑先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09917788555