## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆（乌鲁木齐市）区域性专业消防训练基地、乌鲁木齐（国家级）区域性应急装备物资储备库、乌鲁木齐市战勤保障消防站建设项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2200.00 |  | 2200 | 1260.00 |  | 10 |  | 57.27% |  | 5.73分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2200 |  | 2200 | 1260 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为适应园区经济发展速度，招商引资政策落实，推进企业快速落地的安全保障，有效提升园区消防应急处置能力，增强消防官兵处置急、难、险、重任务的战斗力，扩大辖区消防保护半径，确保园区的消防安全。2024年计划完成项目用地约合168亩，总建筑面积32800平方米，其中新疆（乌鲁木齐）区域性专业消防训练基地部分建筑面积16000平方米;乌鲁木齐国家级（区域性）应急装备物资储备库10000平方米;乌鲁木齐市战勤保障消防站建筑面积6800平方米。计划开工时间2024年4月-2024年12月，建设周期共8个月，投资2200万元。建成后达到提升本地消防安全系数，保障人民生命财产安全，以及推动城市基础设施的完善和发展都具有重大的现实意义。 | [5 empty] | 目前完成项目两图一表、项目勘界、项目用林地补偿、土地规划建设用地决定书等项目的支付，后期逐步配套消防训练设施及配套场地。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 室外配套项目个数 |  |  | >=7个 | 0个 | 20 |  | 0 |  | 消防训练设施及配套场地逐步配套中
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地规划建设数（个） |  |  | =3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  | 消防训练设施及配套场地逐步配套中
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 57.3% | 10 |  | 5.73 |  | 未制定资金支付计划，截止年底申请资金支付时间不足
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 室外配套资金 |  |  | =1300万元 | 360万元 | 10 |  | 2.77 |  | 因时间问题前期手续未进行完，将在25年继续跟进
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地划拨费用 |  |  | =356万元 | 356万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 前期建设配套资金 |  |  | =544万元 | 544万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工作顺利开展 |  |  | 有效保障 | 基本达到预期 | 30 |  | 18 |  | 因时间问题前期手续未进行完，将在25年继续跟进
总分 | [7 empty] | 100 |  | 52.23分
经办人： |  | 王先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 张先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999272570