## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区化工园区信息化智能化平台建设-重大安全风险防控项目软件平台建设
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 |  | 259.2 | 7.04 |  | 10 |  | 2.72% |  | 0.27分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 |  | 259.2 | 7.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划实施化工园区平台建设，项目执行时间2024年8月-2025年10月，其中：本级资金投入740万元。2024年计划投入259.2万元，用于化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立完善门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品和危险废物等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。 | [5 empty] | 因专家审核平台未通过，未按照化工园区“分类控制、分级管理、分步实施”要求，未能结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，完成对门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品和危险废物等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。按照规定不予支付款项。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建对接园区企业信息化管理系统（个） |  |  | >=10个 | 11个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建机房个数（个） |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率（%） |  |  | <=5% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目验收未通过，正在整改中
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目验收未通过，正在整改中
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间（天） |  |  | =7天 | 0天 | 10 |  | 0 |  | 项目验收未通过，正在整改中
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善全天候、全方位、全要素，纵横贯通、体系严密、运转高效的重大安全风险防控体系。完善全天候、全方位、全要素，纵横贯通、体系严密、运转高效的重大安全风险防控体系。 |  |  | 持续保障 | 未达到预期 | 30 |  | 0 |  | 项目验收未通过，正在整改中
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 |  |  | >=90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目验收未通过，正在整改中
总分 | [7 empty] | 100 |  | 20.27分
经办人： |  | 马先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 郑先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09917788555