## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区化工园区片区的边界封闭工作-封闭化园区建设(煤化工功能材料产业园、铝基新材料产业园)
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200 | 189.72 |  | 10 |  | 94.86% |  | 9.49分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 |  | 200 | 189.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度申请资金200万元。通过本项目建设，完善全天候、全方位、全要素，纵横贯通、体系严密、运转高效的重大安全风险防控体系。 一方面，项目建设完成后，满足各部门的实际需要，统一纳入现有监管资源接入和管理，有效地使用现有的监控存储资源，避免重复建设和资源浪费，完善已建的危险化学品重大危险源监测预警平台，提高平台的使用效益； 另一方面，新形势下，新疆是实施西部大开发战略的重点地区，是丝绸之路经济带核心区，是我国维稳的前沿阵地和主战场。维护新疆的安全和稳定是重要职责，做好应急管理工作事关全疆各族人民群众生命财产安全，事关社会和谐稳定，事关自治区改革发展稳定大局，必须准确把握应急管理工作的新要求新内涵，以信息化推动地方应急管理现代化。 | [5 empty] | 已完成安装高空瞭望摄像机2台，安装本地视频私有云存储3个，安装出入口管控终端3个；机房设备已安装调试完成，数据已接入平台，已上传联通平台；电子围栏已完成90%的安装。项目实施有效保障了全天候、全方位、全要素，纵横贯通、体系严密、运转高效的重大安全风险防控体系。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高空瞭望摄像机安装数量（台） |  |  | >=5台 | 2台 | 10 |  | 4 |  | 该因地块有争议，正在积极协调解决
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 本地视频私有云存储安装个数（个） |  |  | >=3个 | 3个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出入口管控终端安装数量（个） |  |  | >=4个 | 3个 | 10 |  | 7.5 |  | 项目还在进行中，其余设备在采购中
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目未完成、未验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2024年8月15日 | 2024年9月1日 | 5 |  | 0 |  | 人员2024年8月15日入场，实际开工日9月1日
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | =2025年10月15日 | 尚未完工 | 5 |  | 0 |  | 项目未完成、未验收
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善全天候、全方位、全要素，纵横贯通、体系严密、运转高效的重大安全风险防控体系。 |  |  | 长期保障 | 完全达到预期 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70.99分
经办人： |  | 王先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 郑先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09917788555