## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会事务工作经费
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）社会事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.00 |  | 35 | 30.68 |  | 10 |  | 87.66% |  | 8.77分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 |  | 35 | 30.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划民宗工作经费0.44万；司法工作经费6.57万，其中：（1）国家工作人员网络学法用法和无纸化考试费：1元/人，共计200元；（2）宣传展板5个，1000元/张，共计5000元；（3）宣传横幅10个，100元/条，共计1000元；（4）宣传册500份，10元/份，共计5000元；（5）法治讲座：1500元/场，全年2场共计3000元；（6）专家费：500元/人，3人共计1500元；（7）第三方法律服务费50000元；3、民政工作经费27.99万，其中（1）路牌制作费：1480元/个，450个，共计269900元（总666000元）；（2）困难群众慰问费：1000元/人，10人，供给10000元；保障工作开展。 | [5 empty] | 2024年购买社管局宣传品制作费、道路路牌安装服务费、法律咨询费及2024年度乌鲁木齐国家工作人员网络学法用法考法平台服务费，保障全年工作开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展法制讲座（场） |  |  | =2 | 5 | 10 |  | 10 |  | 2024年实际开展法制讲座超出预期，下一步合理规划年初目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作路牌个数(个） |  |  | =225个 | 203个 | 10 |  | 9.02 |  | 根据实际制作路牌数量统计，下一步合理规划年初指标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众慰问人数（人） |  |  | =10人 | 10人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 困难群众救助覆盖率（%) |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 活动按时完成率（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民宗工作经费(万元） |  |  | <=0.44万元 | 0.9万元 | 5 |  | 5 |  | 民宗工作经费因从党建活动经费支出，因此资金结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 司法工作经费(万元） |  |  | <=6.57万元 | 5.09万元 | 5 |  | 3.87 |  | 开展法制讲座未支出经费，因此结余
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政工作经费(万元） |  |  | <=27.99万元 | 24.68万元 | 10 |  | 8.82 |  | 根据实际制作路牌数量统计，按照合同价支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ** |  |  | 不断加强 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.48分
经办人： |  | 王先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 生先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0991-7706610