## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆中部合盛硅业硅基产业一体化项目（特殊类项目）消防验收现场评定第三方服务项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设工程质量安全监督站 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设工程质量安全监督站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  | 150 | 19.20 |  | 10 |  | 12.80% |  | 1.28分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 |  | 150 | 19.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年项目完成后，能够成功完成对合盛硅业年产20万吨高纯多晶硅项目、年产20GW光伏组件项目共2个项目的消防验收工作。 | [5 empty] | 聘请专家3人，验收项目1个；完成对合盛硅业年产20万吨高纯多晶硅项目的消防验收备案工作，合盛剩余项目未达到验收标准，无法验收，项目实施有效加强企业安全生产意识，解决安全隐患。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人数（人） |  |  | =3人 | 3人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 验收项目数量（个） |  |  | =2个 | 1个 | 10 |  | 5 |  | 合盛硅业另外一个项目未达到验收标准，无法进行验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率（%） |  |  | >=95% | 50% | 10 |  | 5.26 |  | 合盛硅业另外一个项目未达到验收标准，无法进行验收，导致覆盖率只有50%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 问题整改落实率（%） |  |  | =100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 合盛硅业另外一个项目未达到验收标准，无法进行验收，导致落实率只有50%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率（%） |  |  | =100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 合盛硅业另外一个项目未达到验收标准，无法进行验收，导致完成率只有50%
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率（%） |  |  | =100% | 100% | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强企业安全生产意识，解决安全隐患 |  |  | 长期 | 完全达到预期 | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 71.54分
经办人： |  | 吴先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139