## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 聘用第三方安全专家
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设工程质量安全监督站 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设工程质量安全监督站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 |  | 253.71 | 253.71 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 |  | 253.71 | 253.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等标准要求对辖区在建建筑工地开展每月不少于2次、危大工程每月不少于3次、全年不少于50次的安全巡查；对容易诱发重大安全事故的阶段，如深基坑、超重机械(塔吊、施工电源等)、高大支模等重大危险源，加大巡查力度，确保不发生意外。 | [5 empty] | 2024 年我站购买第三方安全技术巡查服务机构对建筑工地开展安全隐患排查及技术服务工作，检查次数50次，在检查过程中对发现问题隐患的建筑工地下发整改通知书，并及时督促建筑工地限期整改完毕形成闭环，保障甘泉堡经开区内建筑工地施工质量及安全，有效防范安全生产事故发生。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查次数（次） |  |  | =50次 | 50次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全施工达标率（%） |  |  | >=80% | 100% | 10 |  | 10 |  | 达到安全施工达标率标准，无问题
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间（月） |  |  | 2024年4月 | 2024年5月 | 10 |  | 0 |  | 因2023年专家服务合同在2024年4月才终止，政采云采购流程、招投标时间较长导致2024年合同签订时间推迟一个月
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 下发整改通知书后整改时效（天） |  |  | =15工作日 | 15工作日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成周期（月） |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障建筑工地施工质量及安全，防范事故发生风险 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受检单位满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 安全服务机构拥有经验丰富的专家人员，能够快速准确地发现安全隐患，单位满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.00分
经办人： |  | 刘先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139