## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 就业宣传项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）人力资源服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）人力资源服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.80 |  | 3.8 | 3.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.8 |  | 3.8 | 3.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：印制彩页就业宣传资料20000元，目标二：印制就业宣传海报10000元，目标三：邀请专家教授来我区授课8000元，目标四：向企业普及最新的就业政策、法规以及政府提供的就业援助服务，提供就业登记、职业介绍、劳动合同签订指导等一系列就业服务，帮助求职者顺利就业。 | [5 empty] | 目标一：印制彩页就业宣传资料22358份，目标二：印制就业宣传海报270张，目标三：邀请专家教授来我区授课进行6次，目标四：向企业普及最新的就业政策、法规以及政府提供的就业援助服务，提供就业登记、职业介绍、劳动合同签订指导等一系列就业服务，帮助求职者顺利就业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制彩页就业宣传资料（份） |  |  | >=20000份 | 22358份 | 10 |  | 10 |  | 因我单位邀请市人社局及合作律师所不收取相关讲课费，导致开展相关活动，但费用未支出，将授课费用于采购宣传资金进行发放
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制就业宣传海报（张） |  |  | >=100张 | 270张 | 10 |  | 10 |  | 因我单位邀请市人社局及合作律师所不收取相关讲课费，导致开展相关活动，但费用未支出，将授课费用于采购宣传资金进行发放
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家教授（次） |  |  | >=5次 | 6次 | 10 |  | 10 |  | 按照领导要求，邀请市人社局专家及律师进行授课
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额保障率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展时间（个月） |  |  | =12个月 | 12个月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印制彩页就业宣传资料（万元） |  |  | =2万元 | 2.8万元 | 10 |  | 10 |  | 因我单位邀请市人社局及合作律师所不收取相关讲课费，导致开展相关活动，但费用未支出，将授课费用于采购宣传资金进行发放
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印制就业宣传海报（万元） |  |  | =1万元 | 1万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 邀请专家教授来我区授课（万元） |  |  | =0.80万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 因我单位邀请市人社局及合作律师所不收取相关讲课费，导致开展相关活动，但费用未支出
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步吸引人才，促进园区发展 |  |  | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00分
经办人： |  | 吴先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 文先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1516099591