## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 科技创新经费
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展服务中心（节能监察中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4540.00 |  | 2742.39 | 2742.39 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4540 |  | 2742.39 | 2742.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、通过政策引导激励，力争当年认定高新技术企业不少于15家；通过加大支持力度，积极动员辖区企业进行技术合同登记，力争当年登记技术合同成交额不少于5000万元。2、结合专利数量及质量提升计划，邀请专家入企调研访谈，解决专利申请各项问题，开展高价值专利培育，提升园区专利申请数量至300件。3、结合托管及贯标计划，年度完成园区高新、专精特新、科技型等企业知识产权托管20家贯标3家。通过项目实施提升企业科技创新能力。 | [5 empty] | 2024年6月印发《乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）科技创新实施办法（试行）》和《乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）科技计划项目管理办法（试行）》。自政策印发以来，园区各类创新主体陆续体现创新活力，企业自主创新意识显著增强，多数企业已对照政策中的支持方向制定企业短期科技创新发展规划，主动向更高水平的科技创新进发。2024年开展了2024年度科技创新资金申报，共受理26家企业申报材料。经材料初审、部门联合审核、公示、区党政联席会议审议通过后，向22家企业兑现科技创新实施资金1750.39万元，主要涉及培育壮大高新技术企业、支持科研创新平台建设、支持加大研发投入力度、支持开展科技成果转化和技术转移、支持关键核心技术攻关、支持培育科技创新平台等支持方向；开展2024年度科技计划（新材料领域）项目申报工作，经资格初审、专家评审、公示、区党政联席会议审议通过后，立项支持5个新材料领域科技计划项目，总支持额500万元，本年拨付300万元；新疆硅基新材料创新中心有限公司“面向硅基新材料制造的人工智能技术研发与应用”项目，和新疆新特晶体硅高科技有限公司“高纯电子级多晶硅除碳提质工艺研究与产业化”项目2023年经自治区科技厅立项为厅地联动项目，按照《关于落实自治区科技厅厅地联动机制推进项目合作的实施方案》（乌政办〔2023〕43号）“厅地联动项目由自治区和乌鲁木齐市、区（县）共同出资，标准参照各区（县）情况分为四个类型：一类区域为甘泉堡经济技术开发区（工业区），市本级财政资金与区（县）财政资金匹配比例为：一类区域自行承担”文件要求，按照自治区财政拨款比例向新疆硅基新材料创新中心有限公司、新疆新特晶体硅高科技有限公司支付自治区科技厅厅地联动项目配套资金，本次支付首笔60%资金，分别为570万元、90万元，共计660万元，以保障项目顺利实施；甘泉堡经开区生态环境和产业发展局《关于购买第三方专业科技服务的请示》于6月12日经甘泉堡经开区2024年第10次党政联席会议审议通过，同意购买第三方专业科技服务，与新疆申新创业投资有限公司签订协议并支付首笔80%款项32万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报企业数 |  |  | >=10家 | 26家 | 5 |  | 5 |  | 自政策印发以来，园区各类创新主体陆续体现创新活力，企业自主创新意识显著增强
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报项目数 |  |  | >=5个 | 6个 | 5 |  | 5 |  | 自政策印发以来，园区各类创新主体陆续体现创新活力，企业自主创新意识显著增强
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 申报知识产权数量 |  |  | >=300项 | 180项 | 10 |  | 6 |  | 2024年该项目未正式落地实施，于2024年12月29日正式开标，2025年1月27日签订技术服务采购合同，正式开展国家级专利导航服务工作。园区知识产权主要来源于园区大型企业，2024年企业经济效益普遍下降，企业科研投入降低，因此知识产权专利申请量降低。2025年度根据已签订的采购合同，依托第三方服务机构大力走访企业，宣传知识产权重要性，帮助企业做好专利布局，提升企业知识产权申报数量。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 知识产权托管数量 |  |  | >=20家 | 23家 | 10 |  | 10 |  | 2024年该项目未正式落地实施，于2024年12月29日正式开标，2025年1月27日签订技术服务采购合同，正式开展国家级专利导航服务工作。园区知识产权主要来源于园区大型企业，2024年企业经济效益普遍下降，企业科研投入降低，因此知识产权专利申请量降低。2025年度根据已签订的采购合同，依托第三方服务机构大力走访企业，宣传知识产权重要性，帮助企业做好专利布局，提升企业知识产权申报数量。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额保障率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升企业科技创新能力 |  |  | 有效提升 | 完全达到预期值 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 根据政策实施，企业满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.00分
经办人： |  | 唐先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 唐先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15509929392