## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年市级财政就业补助资金(年中追加）
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）组织人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）组织人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 773.00 |  | 511.17 | 511.17 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 773 |  | 511.17 | 511.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对园区企业发放508.17万元社保补贴费用，开展大中型招聘会3场次，开展招聘费用3万元。一是为符合条件的就业困难人员和高校毕业生提供社保补贴，二是就业创业服务补助，通过提供就业创业服务补助，支持各类群体实现就业，提高就业质量 | [5 empty] | 对园区企业发放508.17万元社保补贴费用，开展大中型招聘会3场次，开展招聘费用3万元。一是为符合条件的就业困难人员和高校毕业生提供社保补贴，二是就业创业服务补助，通过提供就业创业服务补助，支持各类群体实现就业，提高就业质量
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大中型招聘会数量（场） |  |  | =3 | 3场 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技能大赛项目（项） |  |  | >=3项 | 3项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业招聘人数（人） |  |  | >=100人 | 266人 | 5 |  | 5 |  | 主要原因为开展招聘会时联系第三方公司对招聘会在全市进行宣传，并采取抖音、微信公众号等多种方式进行宣传，参加招聘人数增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 招聘活动资金发放准确率（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 资金发放准确，无问题
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 补贴发放准确，无问题
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间下达（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 资金在规定时间下达，无问题
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴在规定时间下达（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 补贴在规定时间下达，无问题
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业见习标准（元） |  |  | =1700月/人 | 1700月/人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放社保补贴（万元） |  |  | =508.17万元 | 508.17万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展招聘会费用（万元） |  |  | =3万元 | 3万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为高校毕业生等提供社会保险补贴，提高就业稳定性 |  |  | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 公告就业服务满意度（%） |  |  | >=85% | 100% | 10 |  | 10 |  | 年初指标设置预期值较低，项目开展落实就业政策反响较好，满意度较高，后期将提高满意度指标值
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 王先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 文先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1516099591