## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 人才公寓管理经费
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）组织人力资源和社会保障局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）组织人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.00 |  | 99 | 97.76 |  | 10 |  | 98.75% |  | 9.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 99 |  | 99 | 97.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：管理维护100套人才公寓。目标二，修缮及改造提升人才公寓5套。目标三，保证人才公寓物业正常开展服务工作7万元。目标四：保障100套人才公寓日常维修维护费用25万元。目标五：保障100套人才公寓冬季采暖低温运行费用10.5万元。目标六：保障100套人才公寓网络通信费用7.5万元。 | [5 empty] | 管理维护100套人才公寓。修缮及改造提升人才公寓5套。保证人才公寓物业正常开展服务工作，保障100套人才公寓日常维修维护费用，保障100套人才公寓冬季采暖低温运行，保障100套人才公寓网络通信费用.在项目执行周期内，我们圆满达成对100套人才公寓的精细化管理。一方面，通过定期住户满意度调研收集反馈，结合公寓实际状况，针对性地实施一系列环境改善工程，如翻新公共区域墙面、更新楼道照明设施等，显著提升人才公寓整体品质。这一系列工作不仅为人才提供了舒适、便捷、安全的居住环境，切实吸引到不同领域的优秀人才入驻，还增强了人才对区域的归属感与认同感，为稳定人才队伍发挥了积极作用，有力推动了区域人才战略的实施。实际经费支出97.76万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人才公寓数量（套） |  |  | =100套 | 100套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人才公寓修缮及改造数量（套) |  |  | =5套 | 5套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目按时完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费资金保障月份（月） |  |  | =12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业服务费用（万元） |  |  | =7万元 | 19.61万元 | 5 |  | 5 |  | 因支付2023年度人才公寓管理费
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常维修维护费用（万元） |  |  | =25万元 | 23.52万元 | 3 |  | 2.82 |  | 按照人才公寓实际情况支出
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 冬季采暖低温运行费用（万元） |  |  | =10.50万元 | 8.65万元 | 2 |  | 1.65 |  | 按照人才公寓实际情况支出
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络通信费用（万元） |  |  | =7.50万元 | 7.08万元 | 5 |  | 4.72 |  | 按照人才公寓实际情况支出
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年人才公寓修缮及改造提升费用（万元） |  |  | =49万元 | 38.89万元 | 5 |  | 3.97 |  | 按照人才公寓改造提升项目实际情况支出
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障园区人才居住环境 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.04分
经办人： |  | 王先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 文先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1516099591