## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2021年甘泉堡经开区绿化项目尾款
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 178.37 |  | 178.37 | 173.94 |  | 10 |  | 97.52% |  | 9.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 178.37 |  | 178.37 | 173.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 合理妥善解决遗留问题，保证项目顺利完结，达成项目预算控制率，保证资金及时支付。及时督促，全部整改到位。 | [5 empty] | 该项目于2024年12月13日完成支付173.94万元，合理妥善解决遗留问题，保障项目顺利完结，保障了园区整体工作的高效开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路绿化种植长度 |  |  | =2.1千米 | 2.1千米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 转盘种植面积 |  |  | =3万平方米 | 3万平方米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完工率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目尾款金额 |  |  | =178.37万元 | 173.94万元 | 20 |  | 19.5 |  | 项目完成结算后，审减部分金额，故与计划指标存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善园区营商环境 |  |  | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25分
经办人： |  | 闫先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139