## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年园区绿化养护
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1024.00 |  | 638.14 | 638.14 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1024 |  | 638.14 | 638.14 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 甘泉堡经开区2024年园区绿化养护项目，主要是对管委会大院内公共绿地进行绿化养护，通过合理的养护管理，保护各类苗木、植被免受病虫害和自然灾害的危害，促进其生长和繁殖，其次是改善周边生态环境，维护绿化成果，保持绿地覆盖率，减少空气污染和水体污染；通过合理的植物配置和精心的养护管理，打造生态多样性和层次感丰富的景观。 | [5 empty] | 完成养护面积7190亩，开展检查2次，完成检查报告2个；通过2024年绿化养护项目的实施，进一步维护巩固了园区既有绿化成果，同时，对园区重要道路节点，加强了养护技术措施，对缺株断档部位着重加强管理，适时补植补种，保证了绿地覆盖率不降低，改善周边生态环境，减少空气污染和水体污染，促进园区生态多样性的提升，提升景观层次及丰富感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 |  |  | >=8次/年 | 2次/年 | 10 |  | 2.5 |  | 2024年绿化养护项目合同期为24年7月至25年6月，24年内养护月度为7-10月4个月份，应完成4次检查工作，因7、8月修订考核办法，故7、8月份检查未出具纸面报告。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成检查报告数量 |  |  | >=8个 | 2个 | 10 |  | 2.5 |  | 2024年绿化养护项目合同期为24年7月至25年6月，24年内养护月度为7-10月4个月份，应完成4次检查工作，因7、8月修订考核办法，故7、8月份检查未出具纸面报告。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 |  |  | =7590亩 | 7190亩 | 10 |  | 9.47 |  | 年初指标设置加上大院养护面积，指标设置不合理，故存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 综合治理质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大院内绿地景观环境 |  |  | 有效提升 | 完全达到预期 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.47分
经办人： |  | 闫先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139