## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 乌鲁木齐城市规划院服务费（2023年、2024年）
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 |  | 200 | 200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 |  | 200 | 200 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为园区组织编制的各项规划编制提供咨询服务、为甘泉堡提供人才培养服务、开展业务培训。开展空间规划宣贯服务、协助招商引资和项目推介，协助建设项目办理。 | [5 empty] | 为保障园区前期手续办理进展，市规划院单位增派2人驻点人员保障项目进展，实际驻点人数4人；依托乌鲁木齐市城市规划设计研究院优势资源，全力辅助乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）推荐园区的规划建设工作，优化营商环境，促进经济发展、规划实施和项目落地，
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻点工作人员人数 |  |  | =2人 | 4人 | 10 |  | 10 |  | 为保障园区前期手续办理进展，市规划院单位增派2人驻点人员保障项目进展，故与年初目标值存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障园区入住企业规划前期手续办理园区数量 |  |  | =1个园区 | 1个园区 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额保障率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2023年6月 | 2023年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2024年6月 | 2024年6月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学提出规划与管控内容，提高履职和服务效率 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 赵先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139