## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡南区物流区已出让建设用地补偿费用财务审计工作
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.00 |  | 16 | 4.50 |  | 10 |  | 28.13% |  | 2.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 |  | 16 | 4.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2024年年底之前尽快出具南区物流区已出让建设用地在获取土地使用权过程支付的相关税和费以及其他直接损失的审计报告。 | [5 empty] | 实际已完成甘泉堡南区物流区一家土地使用权人的征收时所垫付的征收款项的审计报告，并已使用该审计报告进行项目决策。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计报告数量（个） |  |  | =8个 | 1个 | 9 |  | 1.13 |  | 偏差原因分析：一是被审计单位主张的补偿费用材料较乱，二是审计补偿的条款标准不统一，出具审计报告结果后无法直接使用导致审计报告成果出具较慢。 改进措施：充分与被审计单位进行沟通对接，全面梳理土地补偿的材料及确认其真实性，合法合理确定被审计补偿的条款，督促服务单位及时出具土地成本审计报告。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审计报告应用率（%） |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目评审验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2024年8月21日 | 2024/8/21 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2024年12月31日 | 尚未完工 | 7 |  | 0 |  | 因南区物流区已出让用地涉及面积较大，土地使用权人较多，前期资金材料梳理存在一定难度，以及政府决策未与土地使用权人关于退付资金涉及的款项达成一致，导致该项工作滞后。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区南区物流区土地整合工作顺利开展 |  |  | 有效保障 | 未达到预期 | 40 |  | 5 |  | 因南区物流区已出让用地涉及面积较大，导致审计梳理难度增加，以及与被审计单位拆迁户沟通不畅，导致未达到预期。。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 42.94分
经办人： |  | 段先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139