## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区2023年秋季绿化项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划建设管理局规划技术服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4351.54 |  | 3958.3 | 3958.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4351.54 |  | 3958.30 | 3958.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 甘泉堡经开区 2023 年秋季绿化项目为甘泉堡经济技术开发区（工业区）内的道路绿化种植及绿化灌溉工程，包括： 甘泉堡路（西延干渠段 600m）：本次设计区域长 0.6km、道路红线宽度 60米，设计区域位于已建道路两侧：绿化带宽度 7.5 米*2 条，绿化种植区域面积：9000 平方米，绿化灌溉主管线长度：377 米。 甘泉堡路（管委会西侧至禾润街）：本次设计区域长 7km、道路红线宽度 60米，设计区域位于已建道路两侧：绿化带宽度 7.5 米*2 条，绿化种植区域面积：105000 平方米，绿化灌溉主管线长度：7120 米。 禾润街（甘泉堡路与禾润街交汇至 7.5 公里）：本次设计区域长 7.5km、道路红线宽度 50 米，设计区域位于已建道路两侧：绿化带宽度 5.5 米*2 条，绿化种植区域面积：82500 平方米，绿化灌溉主管线长度：2326 米。 以上三条道路设计区域总长 15.1km，绿化种植区域总面积为 196500 平方米，绿化灌溉主管线总长度：9823 米；本年度项目全面进行竣工验收，对不符合标准的地方全部整改到位，提升甘泉堡经开区的生态多样性，保护和恢复自然环境，让绿色成为园区发展的底色，有效提高园区绿化环境。 | [5 empty] | 该项目完成了甘泉堡路、禾润街、西延干渠桥两侧道路绿地建设，涉及道路长度15.1km，建设面积为25.4万㎡。 通过该项目的建设，提升了甘泉堡经开区的生态多样性，保护和恢复自然环境，让绿色成为园区发展的底色，有效提高园区绿化环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化带建设长度 |  |  | =15.1千米 | 15.1千米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化种植区域面积 |  |  | =20万平方米 | 25.4万平方米 | 6 |  | 6 |  | 该项目实际实施过程中，增加部分绿化面积，导致实际完成数量超出年初指标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2023年9月1日 | 2023年11月30日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2024年4月20日 | 2024年5月28日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 |  |  | =48.72万元 | 38.972万元 | 5 |  | 4 |  | 2023年12月已支付设计费9.758万元，2024年支付剩余38.972万元设计费，导致该指标存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理咨询费 |  |  | =30.77万元 | 46.504万元 | 5 |  | 5 |  | 监理咨询费于2023年12月拟支付15.734万元，实际支付时间为2024年，加之2024年应付30.77万元，故导致2024年实际支付金额为46.504万元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 造价咨询费 |  |  | =18.19万元 | 27.44万元 | 5 |  | 5 |  | 造价咨询费于2023年12月拟支付9.25万元，实际支付时间为2024年，加之2024年应付18.19万元，故导致2024年实际支付金额为27.44万元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费 |  |  | =3860.62万元 | 3845.384万元 | 5 |  | 4.98 |  | 工程建设费含466万暂列金，原则上暂列金用于项目额外费用，如项目变更、签证等，需项目进行结算时使用。年初指标值设置时按照原合同金额的70%设置，为3860.62万元。实际支付时按照合同价（不含暂列金）的70%支付，故存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高园区绿化环境 |  |  | 有效 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.98分
经办人： |  | 闫先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139