## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区2024年绿化养护水费
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 500 | 422.02 |  | 10 |  | 84.40% |  | 8.44分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 |  | 500 | 422.02 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证年度用水量合理、高效利用，保证灌溉面积全面到位，保证资金及时支付，保障绿化养护项目顺利开展。及时督促，全部整改到位，有效提高绿化养护水平。 | [5 empty] | 保证年度用水量合理、高效利用，保证灌溉面积（园区7190亩绿地）全面到位，灌溉时间为：4月-11月（养护期结束），次数为7次，实际用水量为414.23万方，保证资金及时支付，保障绿化养护项目顺利开展。及时督促，全部整改到位，有效提高绿化养护水平
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度用水量 |  |  | >=244万m3 | 414.23万m3 | 10 |  | 10 |  | 年度用水量估算错误，指标设置偏低，故存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灌溉面积 |  |  | =7500亩 | 7190亩 | 10 |  | 9.47 |  | 年初指标设置为7500亩，实际实施面积为7190亩，指标设置偏低，故存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灌溉频次 |  |  | =12次 | 7次 | 10 |  | 5.83 |  | 由于年初设置指标不合理（未考虑到1-3月、12月无灌溉情况），故存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额保障率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时支付率 |  |  | =100% | 84.4% | 5 |  | 4.22 |  | 年初预算申请500万，实际用水量为414.23万方，供水单价为2.05元/m3，实际水费为849.17万，由于超出预算金额，故2024年9月，10月，11月份水费未进行支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水费成本 |  |  | =2.05元/m3 | 2.05元/m3 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区各类绿地养护工作 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.96分
经办人： |  | 闫先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139