## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区2024年绿化精细化管理工程
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 109.17 | 109.17 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 |  | 109.17 | 109.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《乌鲁木齐市2024年林业和草原（园林）目标任务的通知》要求，今年我区需完成新增绿地109.17亩；道路补植补种4条，治理裸露绿地1.2公顷，补植补种乔木0.2万株，灌木30万株；重要景观节点摆放花堆2组。通过项目实施加快推动园区生态环境改善。 | [5 empty] | 为进一步增加园区绿地覆盖率，提升园区整体环境，联合园区各大企业，2024共同完成新增绿地500亩（其中我单位完成25.4万㎡，即381亩，其余由企业完成），种植乔木2000株（我单位完成1246株，其余由企业完成），完成4条道路补植补种，摆放花堆2组。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增绿地面积 |  |  | =109.17亩 | 500亩 | 5 |  | 5 |  | 前期预计新增109亩绿地，因23年秋季绿化项目顺利开展，故超额完成任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路补植补种 |  |  | =4条 | 4条 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理裸露绿地面积 |  |  | =1.2公顷 | 1.2公顷 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补植补种乔木数量 |  |  | =2000株 | 1246株 | 5 |  | 3.12 |  | 原计划完成2000株乔木种植，实际实施过程中发现，部分地块因高压线安全距离要求，未种植乔木，改种灌木。故与指标值存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 种植灌木 |  |  | =30万株 | 30万株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重要景观节点摆放花堆 |  |  | =2组 | 2组 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开展及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿地管护成本 |  |  | =1万元/亩 | 1万元/亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推动园区生态环境改善 |  |  | 有效改善 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.12分
经办人： |  | 闫先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139