## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区创投孵化基地配套路网道路绿化工程
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 614.50 |  | 614.5 | 602.92 |  | 10 |  | 98.12% |  | 9.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 614.5 |  | 614.5 | 602.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目用地位于双创小镇周边道路绿化带，涉及道路全场约4.6km，绿化建设面积约3.1公顷。主要建设内容为：绿化种植土换填、绿化灌溉管线铺设、行道树及灌木栽植、绿化养护等工程；本年度项目全面进行竣工验收，对不符合标准的地方全部整改到位，有效提高园区绿化面积。 | [5 empty] | 该项目已按年度预期目标完成，对双创小镇周边绿化带进行了高标准施工建设，建设绿地面积约2.8公顷，有效的提高了园区绿化面积，提升了园区绿地景观环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化道路长度 |  |  | =4.669千米 | 4.669千米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 |  |  | =3.10万平方米 | 2.8万平方米 | 6 |  | 5.4 |  | 为加快项目进度，部分绿地未实施，故存在偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 50% | 7 |  | 3.5 |  | 项目分为两个标段实施，其中一标段已完成竣工验收，二标段仍需整改，未完成竣工验收，预计2025年6月完成竣工验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 年初指标根据施工合同设置，一标段完成结算审计后，审减部分合同金额，故存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2023年6月30日 | 2023年6月30日 | 7 |  | 7 |  | 该项目于2023年完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2023年4月12日 | 2023年4月12日 | 7 |  | 7 |  | 该项目于2023年开工建设
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 |  |  | =14.55万元 | 14.55万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理咨询费 |  |  | =11.50万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 根据合同，需完成全部竣工验收后支付剩余费用，2024年该费用未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 造价咨询费 |  |  | =11.34万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 根据合同，需完成全部竣工验收后支付剩余费用，2024年该费用未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费 |  |  | =577.11万元 | 588.37万元 | 5 |  | 5 |  | 根据合同,支付合同价款的30%，年初指标设置未计算精确，故存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高园区绿化环境 |  |  | 有效 | 完全达到预期效果 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.71分
经办人： |  | 先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139