## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区规划二十八号路项目（一期）
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划技术服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 971.69 |  | 971.69 | 971.69 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 971.69 |  | 971.69 | 971.69 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 甘泉堡经开区二十八号路（一期工程），主要内容为：建设4.9千米长的机动车道及附属设施（不包含地下管线及附属设施），截止目前该项目已完工。作为北区主干道路，该项目的实施对联通园区南北两个区域有显著作用，目前该道路已经成为中部合盛硅业有限公司的东侧重要人员、产品、原料运输通道。截至目前已支付5923.9万元，剩余971.69万元计划2024年进行支付。 | [5 empty] | 该工程开工日期：2017年3月25日、竣工日期：2018年3月25日；工程内容：甘泉堡经济技术开发区二十八号路（一期工程），主要包括道路工程；工程规模：道路全长2897.4米、双向6车道；验收情况：2018年11月已按施工合同、设计文件及规范要求完成全部建设内容，并通过建设、监理、设计、勘察、施工五方验收合格；工程审定造价：68955939.32元；工程款支付情况：截止2024年11月4日支付5403300.00元，2024年11月7日支付4313600.00元（两项合计：9716900.00元）后，已支付本项目工程款68955900.00元，剩余39.32元未支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 |  |  | =3千米 | 2.8974千米 | 10 |  | 9.66 |  | 年初制定该指标时未进行充分调查论证，导致计划指标与实际完成指标有细小差距。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 车道数量 |  |  | =6车道 | 6车道 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2017年10月1日 | 2017年3月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2018年10月1日 | 2018年3月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目尾款金额 |  |  | =971.68万元 | 971.69万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决欠款项目，增强政府单位公信力 |  |  | 有效增强 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.66分
经办人： |  | 冯先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 张先生 |  |  | 联系电话：