## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年道路修补工程
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 |  | 2000 | 1818.84 |  | 10 |  | 90.94% |  | 9.09分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 |  | 2000 | 1818.84 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照2023年具体实施工程量完成2023年道路修补工程资金支付工作。并对2023年道路修补工程区域进行质量安全维保，对上一年修补区域再次损坏部分进行补充完善，从而保障园区市政道路畅通。 | [5 empty] | 完成道路修补面积8.1万平方米，修补市政道路12条，有效保障了园区市政道路的安全畅通。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路修补面积 |  |  | =9.6万平方米 | 8.1万平方米 | 10 |  | 8.44 |  | 园区道路临近设计使用年限，维护成本过高，本年度优先对破损严重路段进行维护，在保障市政道路正常运行的前提下缩减了维护面积
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路条数 |  |  | =14条 | 12条 | 5 |  | 4.29 |  | 因维护费用原因，优先对主要道路进行维护，缩减了维护面积
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修补天数 |  |  | =210天 | 60天 | 5 |  | 1.43 |  | 年初未合理设置绩效指标值，导致偏差较大
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 90.9% | 5 |  | 4.54 |  | 项目未完成竣工结算审计
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2023年4月1日 | =2024年6月24日 | 5 |  | 0 |  | 因疫情影响，2023年道路维护项目未能公开招标，导致项目开工时间与绩效目标时间不一致
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2023年11月1日 | =2024年8月15日 | 5 |  | 0 |  | 因疫情影响，2023年道路维护项目未能公开招标，导致项目完工时间与绩效目标时间不一致
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年道路修补工程款金额 |  |  | =1850万元 | 1818.84万元 | 10 |  | 9.83 |  | 未完成结算审计原因，导致出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年修补尾款金额 |  |  | =150万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 2022年修补项目未完成结算审计原因，导致出现偏差
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区市政道路畅通 |  |  | 长期 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.62分
经办人： |  | 冯先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139