## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年甘泉堡经开区道路及附属设施养护项目（道路修补）
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000.00 |  | 1000 | 972.60 |  | 10 |  | 97.26% |  | 9.73分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 |  | 1000 | 972.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照 2024 年具体实施工程量完成 2024 年道路修补工程资金支付工作。并对2024年道路修补工程区域进行质量安全维保，对上一年修补区域再次损坏部分进行补充完善，从而保障园区市政道路畅通。 | [5 empty] | 2024年已完成道路修补93370.42平方米，通过开展本项目，及时消除道路病害，保障了园区道路畅通。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路修补面积（平方米） |  |  | =25000平方米 | 93370.42平方米 | 8 |  | 8 |  | 甘泉堡现状道路多为超期服役道路，园区主干路建设路年限均为2010-2015年，接近15年使用年限，在春季润雪季节，导致路面产生大面积损坏，导致修补面积激增。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 97.26% | 8 |  | 7.78 |  | 按照合同约，项目未完成结算审计，不满足支付条件
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2024年4月1日 | 2024年6月24日 | 8 |  | 0 |  | 项目实际开工时间较年初计划时间较晚，造成指标值偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2025年3月31日 | 2024年8月15日 | 8 |  | 0 |  | 修补工作结束时间为2024年8月15日，保修期至2025年3月31日
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路修补平均成本(元/平方米) |  |  | =400元/平方米 | 106.46元/平方米 | 20 |  | 5.3 |  | 道路病害类型不同造成成本指标偏差量较大，如铣刨罩面维护修补成本较低，如需对软弱路基进行换填，修补成本较大，因此，本项指标偏差较大
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目前期工作顺利开展 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.81分
经办人： |  | 张先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139