## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 再生水循环利用项目（一期）工程资金
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1500.00 |  | 1500 | 1500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为提高水资源利用率，加强再生水使用比例，构建园区水资源循环体系，本年续建约12km再生水管线和泵站。 | [5 empty] | 建设完成11km再生水管线和泵站，增加了园区再生水辐射区域，提高水资源利用率，加强再生水使用比例，有助于构建园区水资源循环体系
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 再生水管线建设长度（千米） |  |  | >=12千米 | 11千米 | 10 |  | 9.2 |  | 年初绩效指标设计过于理想，未预留变量空间。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开展周期（月） |  |  | <=36个月 | 11个月 | 10 |  | 10 |  | 环保督察项目，领导高度重视，施工单位增加人员、机械提前完工
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | =2024年3月26日 | 2024年3月26日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | =2025年10月 | 2024年10月 | 5 |  | 5 |  | 环保督察项目，领导高度重视，施工单位增加人员、机械提前完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水资源利用 |  |  | 有效提高 | 完全达到预期 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.20分
经办人： |  | 周先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139