## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 市政设施维护费（含2023年尾款）
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600.00 |  | 245.78 | 245.78 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 |  | 245.78 | 245.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目已竣工，现需支付施工单位剩余工程尾款，解决历史遗留项目问题，项目完成后，解决2023年四通路泵站维护、消防设施维护、隔离墩安装剩余款项支付问题，保障园区大小车分流、四通路企业排水畅通、设施正常运行。 | [5 empty] | 解决2023年四通路泵站维护、隔离墩安装剩余款项支付问题，和消防设施维护项目尾款，保障园区大小车分流、四通路企业排水畅通、设施正常运行。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目数量 |  |  | =4个 | 3个 | 20 |  | 15 |  | 前期谋划不充分，道路修补项目未实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率(%) |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 前期谋划不充分，道路修补项目未实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 一是前期谋划不充分，道路修补项目未实施；二是消防水鹤项目审计结束时间晚，仅支付了预付款22.03万元，尾款未支付；三是隔离墩更换项目更换时将旧的隔离墩进行了重新利用，旧隔离墩迁移到非主干道重复利用，无需新购买更换，节约了资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 四通路泵站项目尾款金额 |  |  | =6.97万元 | 6.97万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防水鹤项目尾款金额 |  |  | =22.03万元 | 22.03万元 | 7 |  | 7 |  | 消防水鹤项目审计结束时间晚，仅支付了预付款22.03万元，尾款未支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 隔离墩更换项目尾款金额 |  |  | =216.78万元 | 216.78万元 | 6 |  | 6 |  | 消防水隔离墩更换项目更换时将旧的隔离墩进行了重新利用，旧隔离墩迁移到非主干道重复利用，无需新购买更换，节约了资金 鹤项目审计结束时间晚，仅支付了预付款22.03万元，尾款未支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区大小车分流、四通路企业排水畅通 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00分
经办人： |  | 周先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139