## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡2024年交通安全维护项目预算
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 360.00 |  | 360 | 300.92 |  | 10 |  | 83.59% |  | 8.36分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 |  | 360 | 300.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在甘泉堡经开区范围内根据已有道路交通设施设置情况，新建交通信号灯系统3套、交通信息屏3座、道路标线1.4万平方米、道路标识标牌53套。项目总投资约360万元，计划2024年5月1日开工，10月1日完工；通过上述工程的实施，有效提高园区整体通行条件。 | [5 empty] | 在甘泉堡经开区范围内根据已有道路交通设施设置情况，新建交通信号灯系统3套、道路标线1.158万平方米、道路标识标牌56套。2024年7月23日开工，8月28日完工；通过上述工程的实施，有效提高园区整体通行条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设交通信号灯系统 |  |  | =3套 | 3套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设交通信息屏 |  |  | =3座 | 0座 | 5 |  | 0 |  | 交通信息屏建设计划调整，未开展信息屏建设。今后对项目建设方案进行进一步优化。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 施画道路交通标线面积 |  |  | =14000平方米 | 11580平方米 | 5 |  | 4.13 |  | 道路标线建设计划调整，未按照既定指标开展标线施画，今后拟对标线施画方案进一步优化。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设道路交通标志牌 |  |  | =53套 | 56套 | 5 |  | 5 |  | 因建设计划调整，交通标识牌数量增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2024年5月1日 | 2024年7月23日 | 5 |  | 0 |  | 招标手续办理时间较长，影响项目按期实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2024年10月1日 | 2024年8月28日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通信号灯成本（万元/套） |  |  | =23.50万元/套 | 20.15万元/套 | 5 |  | 4.29 |  | 经场询价，进一步压缩了采购成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路交通标线成本（元/平方米） |  |  | =55元/平方米 | 55元/平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路交通标志牌成本（万元/套） |  |  | =2.90万元/套 | 2.89万元/套 | 5 |  | 4.99 |  | 经场询价，进一步压缩了采购成本。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通信息屏成本（万元/座） |  |  | =19.34万元/座 | 0万元/座 | 5 |  | 0 |  | 交通信息屏建设计划调整，未开展信息屏建设。今后对项目建设方案进行进一步优化。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路通行安全。 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.77分
经办人： |  | 冯先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139