## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡匝道收费站优化改造项目迁改工程
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 |  | 96.5 | 96.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 |  | 96.5 | 96.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目阶段性目标完成后，将大大提高园区营商环境、提升企业、居民生产生活水平。 | [5 empty] | 本项目已完成全新建管线1.1千米，新建线缆45.53千米，保障了G7匝道收费站改造项目的顺利推进，解决了甘泉堡匝道拥堵问题，大大提高了园区营商环境、提升了企业、居民生产生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管线长度 |  |  | =1.3千米 | 1.1千米 | 10 |  | 9.02 |  | 施工过程中调整了施工方案导致新建管线长度变化
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建线缆长度 |  |  | =44.73千米 | 45.53千米 | 10 |  | 10 |  | 本合同为总价合同，实际建设长度大于项目立项批复，但未造成建设成本增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率(%) |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率(%) |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2022年4月7日 | 2022年4月7日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2022年4月25日 | 2023年6月25日 | 5 |  | 0 |  | 疫情期间要求保障全市居民供水，未按原定计划进行供水管线割接施工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付工程款金额（万元） |  |  | =96.5万元 | 96.5万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区相关产业顺利落地 |  |  | 有效促进 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.02分
经办人： |  | 张先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139