## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡垃圾分类设施建设和分类工作项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 |  | 10 | 9.96 |  | 10 |  | 99.60% |  | 9.96分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 |  | 10 | 9.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采购分类垃圾桶120L 32个，单价160元，240L 32个，单价280元；采购宣传展板20个，单价390元；采购宣传册500本，单价36元；采购宣传小礼品500份，单价50元；邀请宣传讲解专家16人次，1000每人次；备用金19120元，共计投入资金10万元。提升园区生活垃圾分类管理水平，完成全市垃圾分类考核工作。 | [5 empty] | 采购分类垃圾桶120L 60个，单价160元，240L 112个，单价280元，90L不锈钢垃圾桶10个，单价860元；采购宣传展板18个，单价390元；采购宣传册1000本，单价21元；采购宣传小礼品1000份，单价20元；邀请宣传讲解专家2人次，1000每人次；备用金剩余420元.提升园区生活垃圾分类管理水平，完成全市垃圾分类考核工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传讲解专家 |  |  | =16人次 | 2人次 | 5 |  | 0.63 |  | 前期未做好计划，导致后期人员变动时项目搁置
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传展板采购数量 |  |  | =20个 | 18个 | 5 |  | 4.5 |  | 前期计划时仅估算大致数额，导致与实际情况不符。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 120L垃圾桶数量 |  |  | =32个 | 60个 | 5 |  | 5 |  | 前期计划时仅估算大致数额，导致与实际情况不符。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 240L垃圾桶数量 |  |  | =32个 | 120个 | 5 |  | 5 |  | 前期计划时仅估算大致数额，导致与实际情况不符。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传小礼品 |  |  | =500个 | 1000个 | 5 |  | 5 |  | 前期计划时仅估算大致数额，导致与实际情况不符。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传册 |  |  | =500本 | 1000本 | 5 |  | 5 |  | 前期计划时仅估算大致数额，导致与实际情况不符。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 因人员变动导致资料缺失
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传讲解专家费 |  |  | =1000元/人次 | 1000元/人次 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传展板采购费 |  |  | =390元/个 | 390元/个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 120L垃圾桶费 |  |  | =160元/个 | 160元/个 | 3 |  | 3 |  | 未对园区实际情况了解清楚，园区2023年购买的分类垃圾桶数量已能满足实际需求，因此本年度未购买分类垃圾桶，但购入10个10L不锈钢垃圾桶
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 240L垃圾桶费 |  |  | =280元/个 | 280元/个 | 3 |  | 3 |  | 未对园区实际情况了解清楚，园区2023年购买的分类垃圾桶数量已能满足实际需求，因此本年度未购买分类垃圾桶，但购入10个10L不锈钢垃圾桶
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传小礼品费 |  |  | =50元/份 | 20元/份 | 3 |  | 1.2 |  | 前期计划时仅估算大致数额，导致与实际情况不符。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传册费 |  |  | >36元/本 | 21元/本 | 3 |  | 1.75 |  | 前期计划时仅估算大致数额，导致与实际情况不符。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 备用金 |  |  | =19120元 | 420元 | 2 |  | 0.04 |  | 前期计划时仅估算大致数额，导致与实际情况不符。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区环境卫生 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.08分
经办人： |  | 闵先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139