## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡新科技环保新型材料产业园配套给排水管线建设项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）规划建设管理局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.65 |  | 7.6 | 7.60 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.65 |  | 7.6 | 7.6 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建排水管道：1850米，配套砌筑47口污水管道检查井，计划开工时间2022年3月、实际开工时间2022年8月开始，由于疫情原因，项目停工，2023年4月份开工；本项目为了解决甘泉堡新科技环保新型材料产业园生产、生活用水和污水排放问题，项目建成后将有效改善周边区域企业给排水问题。2024年申请7.6万元支付工程设计费。 | [5 empty] | 本项目已完成全部施工图内容，包括约1200米给水管道，约859米排水管道，及配套检查井。无市政供排水，是扼制企业发展的关键问题，本项目的完成，解决了企业生产生活用水、排水需求，促进了企业发展，完全达到了项目谋划时的预期效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管道长度（千米） |  |  | =1.85千米 | 0.859千米 | 8 |  | 3.71 |  | 因剩余约1千米污水管道已由兖矿煤化工有限公司建设完成，我单位只需建设约859米污水管线。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2022年3月31日 | 2022年6月20日 | 8 |  | 0 |  | 由于疫情原因，导致项目相关前期手续办理缓慢，因此未按时施工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2023年8月4日 | 2023年6月30日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程设计费 |  |  | =7.6万元 | 7.6万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强城市基础设施建设，保障园区未来经济发展 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.71分
经办人： |  | 郑先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139