## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡渠水经三路和翠竹纬一路东延项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1465.55 |  | 971.97 | 971.97 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1465.55 |  | 971.97 | 971.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度计划新建两条道路，其中：新建渠水经三路(渠水街-翠竹纬一路)道路724米，新建翠竹纬一路东延(沿翠竹纬一路东延至路艺通达厂区门口)道路长度130米，通过项目实施加强城市基础设施，改善投资环境。 | [5 empty] | 项目2023年10月1日开工，2024年7月31日完工。我单位渠水经三路和翠竹纬一路东延项目已完成所有施工图内建设内容，包括新建渠水经三路(渠水街-翠竹纬一路)道路722.688米，新建翠竹纬一路东延(沿翠竹纬一路东延至路艺通达厂区门口)道路长度131.744米，绿化、路灯、人行道、消防等附属设施，2024年11月完成竣工验收，有效改善了兖矿新疆煤化工有限公司三聚氰胺项目和新疆路艺通达科技环保有限公司员工通行情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建渠水经三路(渠水街-翠竹纬一路)道路长度 |  |  | =724米 | 722.688米 | 10 |  | 9.98 |  | 项目已完成竣工验收，因目标值为估算值，故和实际完成值存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建翠竹纬一路东延(沿翠竹纬一路东延至路艺通达厂区门口)道路长度 |  |  | =130米 | 131.744米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 |  |  | =21.04万元 | 21.04万元 | 7 |  | 7 |  | 根据相关支付制度要求，工程类费用支付须由相关单位提交支付申请后才能进行支付签批审批，而该单位未向我单位提交支付申请报告，因此未进行工程款支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工费 |  |  | =941.23万元 | 931.09万元 | 7 |  | 6.92 |  | 根据施工单位提供的资金支付申请和第三方审计单位提供的审计报告，支付此项金额。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他前期费用 |  |  | =9.7万元 | 19.84万元 | 6 |  | 6 |  | 对需要支付的前期费用金额考虑不足，导致实际所需支付金额与目标金额不一致。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强城市基础设施，改善投资环境 |  |  | 有效改善 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.90分
经办人： |  | 郑先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139