## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区北区合盛硅业配套排水项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3768.00 |  | 3268 | 168.92 |  | 10 |  | 5.17% |  | 0.52分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3768 |  | 3268 | 168.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年项目完成后，将现状污水管网与天银纺织园污水厂连通，北区污水全部排入天银纺织园污水厂内，并且为未来落地企业预留排水空间。 | [5 empty] | 已完成新建排水管线长度6千米，已完成全部工程量的73.22%，管线已初步连通。项目实施有效加强城市基础设施，保障园区未来经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管线长度（千米） |  |  | =6.71千米 | 6千米 | 10 |  | 9 |  | 项目实施过程中，因现场地质条件与地勘报告有部分差距，项目未按时完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水提升泵站数量（座） |  |  | =1座 | 0座 | 10 |  | 0 |  | 项目实施过程中，因现场地质条件与地勘报告有部分差距，项目未按时完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 目前项目还未竣工，实际进度占总工程量的73.22%，根据现场阶段验收情况，全部合格。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 5.17% | 5 |  | 0.26 |  | 根据规定，由于各服务单位未提供资金支付申请，因此我单位无作为支付佐证材料进行支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2024年5月31日 | 2024年5月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2025年11月30日 | 未达到节点 | 5 |  | 0 |  | 项目正在按照施工进度和时间节点进行推进。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 排水管线建设成本 |  |  | =2578万元 | 168.92万元 | 10 |  | 0.66 |  | 根据规定，由于各服务单位未提供资金支付申请，因此我单位无作为支付佐证材料进行支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 污水提升泵站建设成本 |  |  | =690万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 根据规定，由于各服务单位未提供资金支付申请，因此我单位无作为支付佐证材料进行支付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强城市基础设施，保障园区未来经济发展 |  |  | 有效保障 | 基本达到预期 | 30 |  | 21 |  | 已建成部分已满足企业排水需求，未建成部分为市政设施补充部分。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 41.44分
经办人： |  | 郑先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139