## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区区域水土保持评估报告
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.03 |  | 51.03 | 51.03 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.03 |  | 51.03 | 51.03 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成3个项目的水土保持报告编制 2.完成时限要求：2024年完成报告并验收。 通过项目实施提高项目审批效率加快建设项目落地 | [5 empty] | 2024年前完成3个项目的水土保持报告编制工作，并取得批复，园区水土保持方案由审批制简化为备案制，节约了水保方案审批时间，可加快项目快速落地。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持方案覆盖面积 |  |  | =193平方米公里 | 241平方米公里 | 10 |  | 10 |  | 编制预算指标时未将无法开发的区域面积纳入，但编制报告为确保全覆盖，将园区全部面积均纳入报告范围。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水土保持评估报告使用项目数量 |  |  | =2个 | 2个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成水土保持评估报告数量（个） |  |  | =1个 | 1个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水土保持评估报告使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 编制报告周期（月） |  |  | =18个月 | 14个月 | 10 |  | 7.7 |  | 错误估计了市属部门审批进度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付项目尾款 |  |  | =51.03万元 | 51.03万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高项目审批效率加快建设项目落地 |  |  | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 |  | 30
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.70分
经办人： |  | 周先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139