## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区工人文化宫配套项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1100.00 |  | 1100 | 1100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1100 |  | 1100 | 1100 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年计划完成龙居街（春晓路—甘贻路）全线1千米的机动车道、地下管线、桥梁、路灯建设，并按照年度计划投资的70%申报资金1100万元进行进度款的支付。项目实施提高了园区市政道路畅通。 | [5 empty] | 2024年实际完成龙居街（春晓路—甘贻路）全线1.25千米的机动车道及2.08千米的地下管线、桥梁建设。项目实际在2023年9月5日开工，截至目前处于停工状态。已完成建设内容有效提高了园区市政道路畅通性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路长度 |  |  | =1千米 | 1.248千米 | 10 |  | 10 |  | 实际建设长度超出年度预订指标，后续在绩效目标设置时保持科学合理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管线长度 |  |  | =2千米 | 2.08千米 | 10 |  | 10 |  | 实际建设长度超出年度预订指标，后续在绩效目标设置时保持科学合理。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 该项目经部门会议研究后，决定完成既定建设内容后暂不进行建设，项目处于停建状态无法竣工验收，因此无法确定完工时间。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2023年8月1日 | 2023年9月5日 | 5 |  | 0 |  | 原计划2023年8月1日开工建设，但因项目施工合同签订流程缓慢，导致2023年9月5日才实际进场开工建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2024年8月1日 | 截至目前未完工。 | 5 |  | 0 |  | 该项目经部门会议研究后，决定完成既定建设内容后暂不进行建设，项目处于停建状态无法竣工验收，因此无法确定完工时间。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区市政道路畅通 |  |  | 有效提高 | 基本达到预期 | 40 |  | 32 |  | 该项目仅有部分建设内容完工投入使用，其余建设内容根据实际暂不实施。因此当前已完工道路可以正常通行，提高了园区市政道路畅通度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.00分
经办人： |  | 冯先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139