## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡经开区规划十五号路建设项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 |  | 3500 | 35.30 |  | 10 |  | 1.01% |  | 0.10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 |  | 3500 | 35.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建甘泉堡经开区规划十五号路建设项目，全长2773米，宽度50米（双向六车道），主要建设内容有道路工程、电气工程、给排水工程、景观工程等道路附属工程。2024年计划完成市政管线建设，远期再新建人行道及非机动车道等附属设施。施工合同金额12691.96万元。2024年年初计划投资2000万元，年中通过2024年第10次党政联席会从区建管中心甘泉堡经开区职教城配套基础设施建设项目调剂给该项目1500万元，共计3500万元，保障项目顺利开展。 | [5 empty] | 2024年完成1.5km机动车道土方开挖，三七灰换填，天然砂砾石回填，污水管线雨水管线施工等内容。主体道路建设计划2025年实施，通过本年度前期工作，保障项目顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路长度（千米） |  |  | =2.773千米 | 0千米 | 12 |  | 0 |  | 未开工部分涉及手续不全未开工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 7 |  | 0 |  | 项目未完工，不具备验收条件。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =50% | 6.6% | 7 |  | 0.46 |  | 未达到支付节点。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2023年11月15日 | 2024年5月24日 | 7 |  | 0 |  | 因项目手续不完善未按照预计时间开工建设。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2024年12月310日 | 尚未完工 | 7 |  | 0 |  | 项目暂未完工
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 |  |  | =140万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 暂未达到支付节点。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监理咨询费 |  |  | =117万元 | 35.3万元 | 5 |  | 1.51 |  | 暂未达到支付节点。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 造价咨询费 |  |  | =125万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 未到达支付进度
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费 |  |  | =3118万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 主体工程尚未完成建设，未达到支付节点。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目前期工作顺利开展 |  |  | 有效保障 | 未达到预期 | 30 |  | 6 |  | 项目手续未办理全，部分段无法开工。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 8.07分
经办人： |  | 陈先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139