## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 甘泉堡节能环保产业园配套基础设施建设项目（一期）
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2000.00 |  | 2000 | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2000 |  | 2000 | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年计划修建半幅机动车道，长1.24千米，宽7.5米，需要1000万元，地下管线修建1.24千米，需要1000万元；项目的建设完成后，将满足周边企业给排水及出行的需求，给周边企业员工的工作、生活带来便利。 | [5 empty] | 已完成半幅机动车道，长1.20千米，宽7.5米，地下管线修建长1.24千米，满足了周边企业给排水及出行需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路长度 |  |  | =1.24千米 | 1.2千米 | 10 |  | 9.7 |  | 指标设定与实际略有偏差
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建地下管线长度 |  |  | =1.24千米 | 1.24千米 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 该项目根据实际需求只修建了半幅机动车道及地下管线，由于未全部修建完成，尚未达到竣工验收条件，故尚未竣工验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 项目付款进度较慢，按照协议应当在项目完成一定工程量后进行支付，但因支付流程滞后导致支付较慢。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路工程建设费用 |  |  | =1000万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 项目付款进度较慢，按照协议应当在项目完成一定工程量后进行支付，但因支付流程滞后导致支付较慢。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管网工程建设费用 |  |  | =1000万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 项目付款进度较慢，按照协议应当在项目完成一定工程量后进行支付，但因支付流程滞后导致支付较慢。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区周边企业给排水及出行的需求 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 |  | 30 |  | 已完成建设内容，足够保障周边企业给排水及车辆通行需求
总分 | [7 empty] | 100 |  | 49.70分
经办人： |  | 邢先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139