## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 铝基新材料产业园配套排水管网建设项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心） |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）建设综合管理服务中心（建设工程招投标管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 308.76 |  | 208.2 | 208.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 308.76 |  | 208.2 | 208.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目已竣工，现需支付参建单位剩余工程尾款，解决历史遗留项目问题。 | [5 empty] | 已完成尾款项目支付208.2万元，解决历史遗留项目问题。通过解决欠款项目，增强了政府单位公信力
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 解决欠款项目 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 欠款涉及金额（万元） |  |  | =208.2万元 | 208.2万元 | 10 |  | 10 |  | 2024年度仅解决施工单位208.20万元尾款，监理单位服务费尾款未支付2024年度仅解决施工单位208.20万元尾款，监理单位服务费尾款未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 2024年度仅解决施工单位208.20万元尾款，监理单位服务费尾款未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | =2022年7月25日 | 2022年7月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2022年11月30日 | 2023年6月25号 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决欠款项目，增强政府单位公信力 |  |  | 有效增强 | 完全达到预期 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 张先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 吕先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18186851139