## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 新疆众和电子新材料全产业链数智协同平台项目资金
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1005.00 |  | 1005 | 1005.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1005 |  | 1005 | 1005 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年项目完成后，预期要达到的效果如下： 1、数字基础架构建设、集成产业链数据系统、先进的生产管理解决方案、供应链协作网络、研发设计支撑体系、安全管控平台开发； 2、以上平台及其子系统部署、调试； 3、人才培训模块体系建立； 4、参与数字化转型相关国家标准制定。 | [5 empty] | 目前已经做好前期整体数字规划设计工作，采购供应链三期等部分软硬件设备购置款项的支付，同步完成众和公司接口系统蓝图方案的，完成正式环境服务器的集群搭建及压力测试，并出具压力测试报告。数据库接口改造方案确认并开始部分数据库接口改造，对接口平台测试环境部署的所有接口进行迁移，迁移到正式环境并完成部分接口测试，正式环境完成所有接口的测试并上线。超融合服务器完成招投标和定标流程的提交，合同签订等工作，完成35个采购收获单、成品入库模块实现了与众航MOM系统的功能同步，原材料标准成分、生产过程记录等功能。数据录入。已完成“财务成本中心、班次”等10余项基础数据的录入，为系统上线提供了充分的数据支持。MOM系统业务测试，形成测试问题记录。炉前标准化系统基础数据录入项目投资完成情况。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 轻载智能控制系统设备 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | SCADA系统 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产一体化管理平台 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备管理系统 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 交易柔性决策平台 |  |  | =1套 | 0套 | 5 |  | 0 |  | 由于年初任务分配不合理，导致未按预期目标值完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 质量管理信息系统 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 备份一体机 |  |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=90% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  | 年初预期较低，该项目经验收符合要求，合格率达到100%，因此业绩值超出目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | >=90% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  | 年初预期较低，该项目按计划开工，业绩值超出目标值。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 轻载智能控制系统设备1 |  |  | =220万元 | 220万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | SCADA系统1 |  |  | =198万元 | 198万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 生产一体化管理平台1 |  |  | =107万元 | 107万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备管理系统1 |  |  | =80万元 | 80万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交易柔性决策平台1 |  |  | =200万元 | 200万元 | 3 |  | 3 |  | 招投标，合同签订中
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 备份一体机1 |  |  | =80万元 | 80万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 质量管理信息系统1 |  |  | =120万元 | 120万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升 |  |  | >=2项 | 2项 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00分
经办人： |  | 宋先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 宋先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17590828583