## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 节能降碳转项2024年第一批中央基建投资预算资金
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 900.00 |  | 900 | 900.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 900 |  | 900 | 900 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目计划2024年4月开工，2025年6月建成试车，其中2024年计划完成投资8600万元,2025年计划完成投资3400，总计完成投资12000万元。高低压蒸汽系统改造计划2024年10月完成，届时完成原低压蒸汽管线导淋切除，实现蒸汽过程损失降低。余热余压改造目前已完成项目设计，计划2024年12月完成改造，2024年不产生实际收益。 | [5 empty] | 项目总投资为12000万元，获批污染治理和节能减碳专项2024年中央预算内投资专项资金1800万元。 截至目前，已完成项目可研编制阶段、设计阶段；持续进行设备、管线等采买工作，已完成高低压蒸汽改造工作，目前双管线供应蒸汽已变更为单管线供应蒸汽。余热利用工作已完成管线铺设工作；整体进度已完成约45%，累计完成投资近5000万（支付款项均为设备预付款、发货款）。 该项目原计划2024年4月开工，2025年3月建成试车，其中2024年计划完成投资8600万元,2025年计划完成投资3400。目前项目正常开工，2024年建设、投资进度较原计划略有偏颇，已到账900万元专项资金已支出完毕。 在供需过剩背景下，公司主营产品多晶硅价格持续下跌，面临产能过剩，硅料价格持续下跌。当前硅料价格已击破企业现金成本，产品价格下跌给公司发展带来一定压力。项目建成后，两线多晶硅共计10万吨产能预计年节约能耗量约为50740吨标煤。公司将不断深入绿色可持续发展的理念落地，坚持绿色低碳发展，积极构建现代产业发展新体系，加快推进项目建设工作进度，确保按时保质保量完成建设任务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 |  |  | =1个 | 1个 | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养专业技术人员 |  |  | >=5个 | 5个 | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | =100% | 100% | 13 |  | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 投资计划转发（分解）用时 |  |  | 即收即转 | 即收即转 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央预算内投资支付率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业投资 |  |  | =7700万元 | 4278万元 | 10 |  | 5.56 |  | 公司因为经济压力，投资进度和强度都有所放缓，目前正在积极推动，关注公司采购计划，持续做好项目管理和进度推进。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动区域产业结构转型和升级 |  |  | 有效推动 | 完全达到预期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 支持项目满意率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.56分
经办人： |  | 齐先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 齐先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0991-7706925