## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 面向光伏材料行业的关键技术研发及产业链融合服务项目
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1841.00 |  | 1841 | 1841.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1841 |  | 1841 | 1841 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目于2023年12月开工（设备采买），预计2026年6月建成，2024年主要进行关键技术研发工作，完成设备选型设计，完成部分项目设备招投标及采买工作，2024年不产生实际收益。 | [5 empty] | 支持项目数量1个，2024年12月9日中央预算内资金首笔1841万元下达到位，2024年度企业已使用专项资金支付591万元。由于上市公司采用月度预算制，资金下达时间具有不确定性，同时12月末为财务扎帐期，因此专项资金仅支付591万元，后期继续结合项目整体节奏，按照有关财务规范合法合规使用专项资金。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 |  |  | =1个 | 1个 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 审计、督察、巡视等发现问题 |  |  | =0 | 0 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工情况 |  |  | 按计划开工 | 顺利开工 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中央预算内投资支付率 |  |  | >=90% | 100% | 20 |  | 20 |  | 年初指标设置不够精准，中央预算资金下达后已全部支付，超出预期目标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度计划投资完成率 |  |  | >=90% | 55% | 10 |  | 6.11 |  | 2024年度12月8日资金拨付到企业，截至2024年12月31日支出591万元。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升产业职能制造水平 |  |  | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 支持项目满意率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.11分
经办人： |  | 宋先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 宋先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17590828583