## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 高纯多晶硅大型成套装备攻关及智能化系统集成项目资金—合盛
主管部门 |  | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局 |  |  |  | 实施单位 | 乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）生态环境和产业发展局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12445.00 |  | 12445 | 11300.00 |  | 10 |  | 90.80% |  | 9.08分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12445 |  | 12445 | 11300 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.设备指标： （1）开发超大型五级精馏协同新型硅烷络合吸附及CPS吸附设备1套、渣浆干法回收及高沸裂解氯硅烷浓缩除杂成套设备1套。 （2）开发新型深冷自控氢气吸附除杂成套设备1套。 详细设备关键指标如下： ①超大型高品质三氯氢硅提纯除杂成套装备 A、超大型五级精馏协同新型氯硅烷络合吸附及CPS吸附设备 精馏塔处理量：104万吨/年氯硅烷。 络合吸附柱处理量：111万吨/年氯硅烷；B≤10ppb，P≤5ppb。 CPS吸附柱处理量：116万吨/年氯硅烷；B、P稳定在1ppb以下。 ②新型深冷自控氢气吸附除杂成套装备 深冷吸收塔：118万吨/年还原混合气；氢气纯度≥99.7%。 氢气吸附柱：6.8万吨/年回收氢气；HCL≤1ppm，氯硅烷≤1ppm。 末端吸附柱：6.8万吨/年回收氢气；P下降比例≥30%。本项目建立的超大型数智化集成系统将高效采集多晶硅生产各系统参数，为设备技术突破提供充足的验证数据，有利于设备的国产化推广应用。 | [5 empty] | （一）超大型高品质三氯氢硅提纯除杂成套装备 阶段性成果：项目核心设备（包括络合吸附柱、CPS吸附柱等）已全部完成购置安装及试运行验收，通过精馏塔优化、吸附装置性能提升、催化剂研发及二级塔耦合再沸器模型计算等攻关，成功突破差压耦合精馏、反应歧化精馏、络合精馏等关键技术，开发出二氯二氢硅反歧化反应精馏工艺并建立中试装置，获得工业数据验证，实现了氯硅烷高效提纯与工艺节能优化，为硅烷工业化生产奠定理论和技术基础。 设备指标达成情况：精馏1塔每小时进料量约135吨/小时，处理量满足108万吨/年氯硅烷。络合吸附柱每小时进料量约为151.6吨/小时，处理量满足121万吨/年氯硅烷；产品质量可满足B≤10ppb，P≤5ppb。CPS吸附柱每小时进料量约为151.2吨/小时，处理量满足121万吨/年氯硅烷；B、P可以满足1ppb以下指标。下图为调试期间部分络合吸附柱取样数据和CPS吸附柱取样数据，各项数据均达到任务考核指标。 （二）新型深冷自控氢气吸附除杂成套装备 阶段性成果：尾气回收装置核心设备（包括氢气吸附除杂设备等）已全部安装并通过试运行验收。通过完成吸收塔/解吸塔、汽提塔、活性炭吸附塔及末端除杂吸附塔等设备的设计制造与性能优化，并成功开发活性炭及吸附剂材料，基于循环氢气中磷化氢、砷化氢的累积特性，采用深冷分离除杂技术，实现70%磷化氢和95%砷化氢的高效分离，确保循环氢气纯度≥99.7%，保障化学气相沉积工艺稳定运行。 设备指标达成情况：深冷吸收塔每小时进料量约为151吨/小时，满足121.2万吨/年还原混合气处理量；氢气纯度≥99.7%。氢气吸附柱每小时进料量约为9.52吨/小时，满足7.6万吨/年回收氢气处理量；HCL≤1ppm，氯硅烷≤1ppm。末端吸附柱每小时进料量约为9.10吨/小时，满足7.28万吨/年回收氢气处理量；P下降比例≥30%，加强了国产化设备推广应用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发络合吸附设备 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发氢气除杂吸附设备 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发CPS吸附设备 |  |  | =1套 | 1套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 形成技术标准、工艺规范数量 |  |  | >=1项 | 1项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强国产化设备推广应用 |  |  | 有效加强 | 完全达到预期 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.08分
经办人： |  | 宋先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 宋先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 17690533956